智能记账 APP

7 日开发、落地与上线冲刺计划

基于 PRD V1.0 / 数据库设计 V2 / 技术架构与开发路线 V1.0

| 文档版本 | V1.0（部门执行版） |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-08-02 |
| 冲刺周期 | 2026-08-03（周一）— 2026-08-09（周日） |
| 计划目标 | 7 天完成 MVP 候选版、生产环境落地、双端可安装和商店提交 |
| 适用团队 | 产品 / Flutter / 后端数据 / QA / DevOps / 发布合规 |
| 密级 | 项目内部 |

一周冲刺不是“完整 PRD 全量交付”，而是“范围冻结后的可上线 MVP”。

# 文档控制

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据文件 | 《智能记账 APP 产品需求文档（PRD）V1.0》；《智能记账 APP 数据库设计 V2、技术架构与开发路线 V1.0》；《记账统计：双端重构技术方案 V1》 |
| 正式技术路线 | Flutter + Riverpod + Drift/SQLite；FastAPI 模块化单体 + PostgreSQL；本地优先 + 云端增量同步；轻量 AI 问答/规划接口。 |
| 一周目标口径 | 完成开发可用的 MVP Release Candidate、生产后端部署、Android/iOS 内测安装包、商店资料与提交。 |
| 不承诺项 | 不承诺外部商店审核一定在 7 天内完成；不承诺原 PRD 全部 P1/P2 能力在 7 天内交付。 |
| 变更规则 | Day 1 18:00 后冻结功能范围；任何新增功能必须替换同等工作量的已排任务。 |

# 目录

1. 执行结论与一周目标定义

2. 一周冲刺成立的前置条件

3. 首发 MVP 范围与延期清单

4. 团队配置、职责与 RACI

5. 7 日总周期表（甘特视图）

6. Day 0 至 Day 7 详细执行计划

7. 分工作流任务拆解与验收标准

8. 质量门禁、测试矩阵与停止条件

9. 部署、商店提交与上线口径

10. 风险、应急预案与降级策略

11. 项目治理、汇报与交接模板

12. 交付物清单与冲刺后续计划

附录：发布平台外部条件与参考资料

# 1. 执行结论与一周目标定义

可行性结论 按照原技术架构文档的完整范围，2 人激进 MVP 仍需约 12-16 周；从当前 Android 离线 MVP 出发，一周内完成完整 Flutter 双端、完整云同步、旧数据迁移、全部统计预算、安全加密、AI、双商店公开上线并不现实。要执行 7 日目标，必须采用 6-8 人并行冲刺、强制裁剪范围，并把“上线”拆成技术上线、内测上线、商店提交和商店公开四个层级。

## 1.1 7 天必须交付的结果

一个可在 Android 与 iOS 真机安装运行的 Flutter MVP。

一个已部署到生产云环境的 FastAPI + PostgreSQL 后端，具备健康检查、数据库备份、基础监控。

本地模式：不登录也能完成记账、账单查看、分类、基础统计和预算。

云同步模式：登录后可完成单用户、单账本的增量上传、拉取、软删除和断网重试；禁止静默覆盖交易。

AI 增强：支持限定问题的财务问答与储蓄目标规划；不做 RAG、记忆系统、Agent 或任意 SQL。

Android 生成正式签名 AAB 并上传 Play Console 内测/封闭测试；iOS 生成 Archive 并上传 TestFlight。

完成 App Store / Google Play 商店资料、隐私政策、权限披露、截图和提交动作。

形成上线后监控、回滚、缺陷处理与 V1.0.1 Backlog。

## 1.2 “上线”的四级口径

| 级别 | 定义 | 7 日目标 | 外部依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 技术上线 | 后端生产环境已部署；Android/iOS 正式候选包可重复构建。 | 必须完成 | 无 |
| L2 内测上线 | Android 内部/封闭测试可安装；iOS TestFlight 内部测试可安装。 | 必须完成 | 开发者账号与签名材料 |
| L3 商店提交 | 应用、隐私资料和构建已提交至 Google Play/App Store 审核。 | 必须完成（账号满足时） | 商店账号、资料、审核队列 |
| L4 商店公开 | 用户可以在公开商店检索、下载和安装。 | 条件目标，不作绝对承诺 | Google 测试门槛、Apple/Google 审核结果 |

## 1.3 冲刺成功判定

| 维度 | 成功标准 |
| --- | --- |
| 核心业务 | 收入/支出新增、编辑、删除、分类、账单列表、月份切换、首页汇总全部可用。 |
| 本地能力 | 断网状态下核心记账流程可运行；重启后数据不丢失。 |
| 云同步 | 新增/编辑/删除可跨两台设备同步；重复提交不重复；冲突不得静默覆盖。 |
| AI | 支持固定意图问答与目标规划；金额由确定性代码计算；模型不可用时核心 App 不受影响。 |
| 安全 | 凭证、Token、金额、备注不进入普通日志；生产 Secret 不进入仓库。 |
| 质量 | P0/P1 缺陷为 0；关键 E2E 全部通过；双端至少各 2 台真机完成冒烟。 |
| 发布 | 生产后端、AAB、iOS Archive、TestFlight、Play 内测/封闭测试及商店材料完成。 |

# 2. 一周冲刺成立的前置条件

前置条件门禁（Day 0 必须关闭） 以下任一关键项缺失，都可能直接使 7 日计划降级为“可安装内测版”，而不是“商店提交版”：Mac 与 iPhone、Apple/Google 开发者账号、包名和签名、短信服务、云服务器/域名/HTTPS、LLM API Key、应用名称/图标/隐私政策、存量用户迁移结论。

| ID | 前置条件 | 责任方 | 最晚时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE-01 | 现有 Android 源码、数据库 Schema、APK、构建说明可访问 | 技术负责人 | Day 0 18:00 |
| PRE-02 | 确认是否已有真实用户、是否要求原包升级、原签名是否可用 | 产品负责人 + 技术负责人 | Day 0 18:00 |
| PRE-03 | Git 仓库、分支权限、CI Secret、代码审查人已准备 | DevOps | Day 0 20:00 |
| PRE-04 | Mac、Xcode 26、iPhone 真机、Apple Developer 账号可用 | iOS/发布负责人 | Day 0 20:00 |
| PRE-05 | Google Play Console 账号类型、生产访问资格和测试要求已确认 | Android 发布负责人 | Day 0 20:00 |
| PRE-06 | 云服务器、PostgreSQL、域名、HTTPS、对象存储（如需要）已开通 | 后端/DevOps | Day 0 20:00 |
| PRE-07 | 手机号短信服务或临时认证方案、LLM Provider Key 已开通 | 后端负责人 | Day 0 20:00 |
| PRE-08 | 应用名称、Logo、启动图、支持邮箱、隐私政策页面和商店主体已确认 | 产品/设计/合规 | Day 0 22:00 |
| PRE-09 | 至少 2 台 Android、2 台 iPhone；Google 测试用户名单准备 | QA/发布 | Day 0 22:00 |

## 2.1 人力假设

| 方案 | 团队配置 | 7 日可交付范围 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐 | 6-8 人：产品/架构 1、Flutter 2、后端/数据 1-2、QA/DevOps 1、设计/发布合规 0.5-1 | 本文定义的 MVP RC + 双端内测 + 商店提交 | 可执行但风险高 |
| 最低 | 4-5 人：Flutter 2、后端 1、技术/产品 1、QA/发布 1 | 需再裁剪预算/AI/完整冲突处理中的至少一项 | 勉强可执行 |
| 不成立 | 1-3 人 | 最多完成本地核心版或单端测试版 | 不能承诺一周双端云同步上线 |

## 2.2 存量用户决策

无真实用户：可跳过旧 Android 原地升级桥接，直接以 Flutter V2 数据模型上线。

有真实用户且需要覆盖升级：旧 Room/DataStore 导入、包名、签名和逐月金额对账必须列为 P0；必须从 AI 或预算等功能中裁剪工作量。

原签名丢失：不能作为原应用升级，只能发布新应用并通过备份文件迁移；不得宣称无损升级。

# 3. 首发 MVP 范围与延期清单

## 3.1 一周内纳入的 P0/P1 功能

| 模块 | 一周首发范围 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 启动与导航 | 启动安全门、首页/记账/账单/AI/我的主导航、浅色主题 | 双端无白屏；锁定前不展示财务内容 |
| 本地记账 | 收入、支出、编辑、软删除、金额/分类/时间/备注 | 断网可用；重启不丢；核心流程≤3步 |
| 账单 | 月度列表、日期分组、月份切换、交易详情 | 金额/数量与 Fixture 对账一致 |
| 分类 | 默认分类、新增、编辑、排序、禁用 | 已引用分类不可物理删除 |
| 首页统计 | 本月收入、支出、结余、Top 分类 | 统计与交易明细一致 |
| 预算 | 总预算或单一月预算、使用进度 | 边界金额正确；无复杂提醒系统 |
| 账号 | 手机号验证码登录；退出保留本地数据 | 限流、过期、错误提示可用 |
| 云同步 | 单用户单账本，Bootstrap、Push、Pull、Outbox、软删除、退避 | 双设备新增/改/删通过；重复提交幂等 |
| 冲突 | 版本检查；交易冲突保留副本并提示，不静默覆盖 | 冲突 Fixture 通过 |
| AI问答 | 消费原因、分类排行、月度收支、预算状态等白名单问题 | 只使用结构化指标；模型无数据库直连 |
| AI规划 | 储蓄目标、目标金额、期限、月度缺口和建议 | 金额由确定性计算器生成 |
| 安全/隐私 | Secure Storage、Token 轮换、最小日志、HTTPS、Secret 管理 | 日志抽查无敏感数据 |
| 发布 | 生产后端、AAB、Archive、TestFlight、Play 内测/封测、商店提交 | 构建可重复；资料完整 |

## 3.2 一周内明确延期

| 延期项 | 原因 | 建议版本 |
| --- | --- | --- |
| 交易图片附件与云端附件同步 | 涉及权限、压缩、对象存储、校验和和隐私审核 | V1.1 |
| 标签高级搜索与标签统计 | 不影响主记账路径 | V1.1 |
| Apple 登录及其他第三方登录 | 首周优先手机号主路径；证书与审核增加不确定性 | V1.0.1/V1.1 |
| 年度账单完整动画与复杂图表 | UI 和统计口径工作量高 | V1.1 |
| 自动月报推送、后台定时 AI | iOS 后台时机不可保证，非核心 | V1.5 |
| 复杂冲突中心与可视化合并 | 首版只保证不静默覆盖 | V1.1 |
| 跨平台 .ledgerbackup V2 完整协议 | 若无存量用户可后移；若有存量用户则必须换入 P0 | V1.1 或 P0条件项 |
| OCR、自动流水、家庭账本、订阅会员 | 超出本次产品边界 | V2.0 |
| RAG、向量库、Agent、长期记忆 | 明确非目标 | 不规划 |

# 4. 团队配置、职责与 RACI

## 4.1 推荐组织

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 最终签字项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人/业务 Owner | 1 | 范围冻结、页面优先级、商店文案、每日验收、变更审批 | 功能范围、上线决定 |
| 技术负责人/架构负责人 | 1 | Schema/API/同步契约、代码审查、技术门禁、跨组协调 | 架构与数据安全 |
| Flutter 开发 A | 1 | 本地数据、交易/分类/账单、Drift、应用壳 | 本地核心功能 |
| Flutter 开发 B | 1 | 登录/同步 UI、首页/预算/AI 页面、双端适配 | 云同步与双端 UI |
| 后端/数据开发 | 1-2 | FastAPI、PostgreSQL、认证、同步、AI、生产部署协作 | 后端/API/数据库 |
| QA/DevOps/发布 | 1 | CI/CD、自动化、真机、性能安全、AAB/TestFlight/商店提交 | RC质量与发布材料 |
| UI/合规支持 | 0.5-1 | 设计 Token、图标截图、隐私政策、权限与商店披露 | 视觉与隐私资料 |

## 4.2 RACI 矩阵

| 交付项 | PO | TL | Flutter | 后端 | QA/DevOps | 设计/合规 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围与验收 | A/R | C | C | C | C | C |
| 数据库/API/同步契约 | C | A | C | R | C | I |
| Flutter 本地核心 | C | A | R | C | C | C |
| 账号与云同步 | C | A | R | R | C | I |
| AI问答与规划 | A | C | R | R | C | C |
| 测试与RC | C | A | R | R | R | I |
| 生产部署 | I | A | C | R | R | I |
| 商店提交 | A | C | C | I | R | R |

R = 执行；A = 最终负责；C = 协商；I = 知会。

# 5. 7 日总周期表（甘特视图）

| 工作流 | Day 0 8/2 | Day 1 8/3 | Day 2 8/4 | Day 3 8/5 | Day 4 8/6 | Day 5 8/7 | Day 6 8/8 | Day 7 8/9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品/范围 | 准备 | 冻结范围/契约 | 验收页面 | 主流程验收 | AI/预算验收 | 功能冻结 | RC签字 | 上线签字 |
| Flutter核心 | 环境 | 双端壳/Drift | 交易数据层/UI | 账单/分类/登录 | 统计/预算/AI UI | 安全/修复 | 双端RC | 冒烟/发布 |
| 后端/数据 | 资源 | FastAPI/PG/Alembic | 认证/模型/AI POC | Sync Bootstrap/Push/Pull | 冲突/统计/AI | 安全/稳定 | Prod部署 | 监控/支持 |
| 同步 | 方案 | 契约冻结 | Outbox POC | 双设备闭环 | 冲突/删除/重试 | 故障测试 | 全量E2E | 线上观察 |
| AI | Key | 意图/Schema | Provider POC | 指标接口 | Ask/Plan闭环 | 回归/降级 | 最终验收 | 监控 |
| QA/安全 | 设备 | 测试框架 | 单元/接口 | 核心E2E | 同步/AI测试 | 缺陷清零 | 真机/性能/安全 | 最终冒烟 |
| DevOps/发布 | 账号 | CI/Staging | 域名/HTTPS | 持续部署 | 商店资料 | 签名/截图 | AAB/TestFlight | 提交/灰度 |

## 5.1 每日关键门禁

| 日次 | 关键门禁 | 未通过处理 |
| --- | --- | --- |
| Day 0 | 账号、设备、Secret、品牌资料和存量用户结论齐备 | 缺项立即降级目标或延后商店提交 |
| Day 1 | 双端壳、后端健康、数据库迁移、API/Schema 冻结 | 不得进入批量页面开发 |
| Day 2 | 本地交易写入、登录和 AI Provider POC 通过 | 停止非核心 UI，集中修基础链路 |
| Day 3 | 本地完整记账 + 双设备同步闭环 | 不继续增加统计/AI，先修同步 |
| Day 4 | 首页/预算/AI问答与规划闭环 | 裁剪视觉与次要交互 |
| Day 5 | 功能冻结，P0/P1 缺陷清零，Beta 包形成 | 禁止新增功能 |
| Day 6 | AAB/Archive、生产后端、真机矩阵和商店资料通过 | 不提交商店，继续内测 |
| Day 7 | 最终冒烟与发布签字 | 停止发布并生成修复版本 |

# 6. Day 0 至 Day 7 详细执行计划

工作时段建议 每日 09:00-12:00、13:30-18:30、19:30-22:30。每天 09:00 站会、13:30 中检、19:00 门禁评审、22:30 交付日报。该节奏只适用于短期冲刺，不建议长期持续。

## Day 0｜8 月 2 日（周日）｜启动准备

| 时段 | 工作流 | 任务 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-17:00 | 产品/管理 | 确认一周目标、MVP范围、部门负责人和最终决策人。 | 范围草案、联系人表 | PO |
| 15:30-18:00 | 技术/现状 | 收集 Android 源码、APK、数据库、包名、签名、构建环境和真实用户状态。 | 事实基线包 | TL |
| 17:00-20:00 | 账号/发布 | 核验 Apple/Google 账号、Mac/Xcode 26、证书、真机、Google测试资格。 | 发布前置清单 | QA/发布 |
| 17:00-20:00 | 云资源 | 开通服务器、PostgreSQL、域名、HTTPS、短信、LLM Key、Secret管理。 | 资源与Secret清单 | 后端/DevOps |
| 18:00-21:00 | 品牌/合规 | 确认应用名、图标、启动图、支持邮箱、隐私政策草案和商店主体。 | 品牌/合规素材包 | PO/设计 |
| 21:00-22:00 | 管理 | Go/No-Go 评审；缺失项形成替代方案和降级目标。 | 冲刺启动决议 | PO+TL |

Day 0 退出门禁 账号/资源/签名/存量用户结论齐备，方可正式启动。

## Day 1｜8 月 3 日（周一）｜范围、契约与工程骨架

| 时段 | 工作流 | 任务 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | 全员 | Kickoff：冻结目标、职责、分支、日报、缺陷级别和变更规则。 | 签字版范围/RACI | PO+TL |
| 09:30-12:00 | Flutter | 建立 Flutter Monorepo、Riverpod、go_router、Drift、dev/staging/prod flavor；Android/iOS空壳运行。 | 双端空壳构建 | Flutter A/B |
| 09:30-12:00 | 后端 | 建立 FastAPI、PostgreSQL、Alembic、Docker、健康检查、统一错误和鉴权骨架。 | 后端骨架/0001迁移 | 后端 |
| 10:00-12:00 | 产品/UI | 将 PRD 裁剪为首周页面清单与验收用例；完成低保真布局。 | 页面清单/验收矩阵 | PO/设计 |
| 13:30-16:30 | 架构 | 冻结数据库 V2 最小字段、金额/时区口径、API v1、同步事件和 AI 输入输出 Schema。 | Schema/OpenAPI v0.9 | TL+后端+Flutter |
| 14:00-18:00 | DevOps | 建立 CI：format/analyze/test/build、backend pytest/migration/image；部署 staging。 | CI与Staging | QA/DevOps |
| 16:30-19:00 | Flutter/后端 | 打通客户端到 /health；建立本地数据库迁移和默认分类种子。 | 首个端到端连通 | Flutter+后端 |
| 19:30-22:30 | 全员 | 代码审查、修复构建问题；冻结 Day 2 接口。 | Day1 门禁报告 | TL |

Day 1 退出门禁 双端壳、后端、数据库和契约全部可运行、可审查。

## Day 2｜8 月 4 日（周二）｜本地核心与认证/AI POC

| 时段 | 工作流 | 任务 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-12:00 | Flutter A | 实现 Ledger/Category/Transaction Drift 表、DAO、Repository、Money/DateTime值对象。 | 本地数据层 | Flutter A |
| 09:00-12:00 | Flutter B | 实现设计 Token、主导航、快速记账表单、账单列表骨架。 | 核心页面骨架 | Flutter B |
| 09:00-12:00 | 后端 | 实现 users/devices/sessions/ledgers 基础模型与手机号验证码登录接口。 | 认证API | 后端 |
| 09:00-11:00 | AI | 实现 Provider Adapter 最小调用、超时、JSON Schema 和错误降级。 | AI POC | 后端 |
| 13:30-17:30 | Flutter A/B | 完成新增收入/支出、编辑、软删除、本地月份查询；补单元和数据库测试。 | 本地CRUD闭环 | Flutter A/B |
| 13:30-17:30 | 后端 | 实现同步实体模型、Change Log、幂等键表、Bootstrap/Push/Pull接口骨架。 | Sync API骨架 | 后端 |
| 17:30-19:00 | QA | 建立核心 Fixture、接口测试、Flutter E2E骨架和缺陷看板。 | 测试基线 | QA |
| 19:30-22:30 | 全员 | 联合调试登录、交易本地写入和 AI POC；修复 P0。 | Day2 门禁报告 | TL+QA |

Day 2 退出门禁 本地交易闭环、登录与AI POC通过。

## Day 3｜8 月 5 日（周三）｜记账主流程与双设备同步

| 时段 | 工作流 | 任务 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-12:00 | Flutter | 完成快速记账、账单列表、交易详情、分类管理、月份切换和错误态。 | 本地核心可演示 | Flutter A/B |
| 09:00-12:00 | 后端 | 完成 Sync Bootstrap、Push、Pull、Cursor、Idempotency 和软删除事件。 | 同步服务v1 | 后端 |
| 13:30-17:30 | Flutter/同步 | 实现 Outbox、sync_status、退避、前台触发、断网重试和同步状态展示。 | 客户端Sync Engine | Flutter B |
| 13:30-17:30 | 后端/数据 | 实现 version 乐观锁；交易冲突返回服务端记录并保留冲突副本。 | 冲突防丢失 | 后端 |
| 14:00-18:00 | QA | 两台设备执行新增/修改/删除/断网/重复提交/重启同步用例。 | 双设备E2E结果 | QA |
| 18:00-19:00 | 产品 | 验收“游客本地模式→登录→上传云端→第二设备恢复”主链路。 | 业务验收记录 | PO |
| 19:30-22:30 | 全员 | 只修同步与核心交易缺陷；同步门禁未过则暂停 Day4 非核心开发。 | Day3 门禁报告 | TL |

Day 3 退出门禁 双设备同步无丢失、无重复、无静默覆盖。

## Day 4｜8 月 6 日（周四）｜统计、预算与轻量 AI

| 时段 | 工作流 | 任务 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-12:00 | Flutter/数据 | 实现本月收入、支出、结余、Top分类、本月预算进度的本地聚合。 | Dashboard/预算 | Flutter A |
| 09:00-12:00 | 后端/分析 | 实现固定指标 Analytics Service，与客户端统计口径对账。 | 指标API | 后端 |
| 09:00-12:00 | AI | 定义支持问题白名单、提示词、上下文最小化和结构化输出。 | AI契约v1 | PO+后端 |
| 13:30-17:00 | 后端/AI | 实现 /ai/ask 与 /ai/plan；规划金额由确定性计算器生成。 | AI接口 | 后端 |
| 13:30-17:00 | Flutter B | 实现 AI 问答页、规划表单、结果卡片、免责声明和失败降级。 | AI UI | Flutter B |
| 14:00-18:00 | QA | 执行统计对账、预算边界、20个固定AI问题、无数据和Provider不可用用例。 | AI/统计回归 | QA |
| 18:00-19:00 | 产品 | 验收首页、预算、AI问答/规划；裁剪非关键视觉。 | Day4业务签字 | PO |
| 19:30-22:30 | 全员 | 修复跨模块缺陷，形成完整 E2E Demo。 | Day4 门禁报告 | TL |

Day 4 退出门禁 首页、预算、AI问答与规划形成端到端可演示闭环。

## Day 5｜8 月 7 日（周五）｜功能冻结、安全与稳定性

| 时段 | 工作流 | 任务 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-11:00 | 全员 | 完成最后允许的 P0 功能；11:00 功能冻结，后续只修缺陷。 | Feature Freeze | PO+TL |
| 09:00-13:00 | Flutter/安全 | Secure Storage、应用锁/生物识别最小版、Token生命周期、后台隐私遮罩。 | 客户端安全 | Flutter |
| 09:00-13:00 | 后端/安全 | Refresh轮换、设备撤销、限流、越权检查、CORS、日志脱敏、Secret审查。 | 后端安全 | 后端 |
| 13:30-17:30 | QA | 执行回归、同步故障、鉴权、日志、离线、异常恢复和数据库一致性测试。 | Beta缺陷清单 | QA |
| 13:30-17:30 | 发布/设计 | 完成商店标题、描述、关键词、截图、图标、隐私政策、数据安全/隐私表。 | 商店素材包 | 发布/设计 |
| 17:30-19:00 | 全员 | P0/P1 缺陷分级与清零计划；生成 Beta 1.0.0+1。 | Beta候选 | TL+QA |
| 19:30-22:30 | 修复组 | 集中修复阻断缺陷；不新增功能、不重构无关代码。 | Day5 门禁报告 | 相关负责人 |

Day 5 退出门禁 功能冻结，Beta形成，P0/P1进入清零。

## Day 6｜8 月 8 日（周六）｜Release Candidate 与商店准备

| 时段 | 工作流 | 任务 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-12:00 | QA | Android/iOS 真机矩阵：冷启动、记账、同步、AI、锁屏、断网、升级/重装。 | 真机RC报告 | QA |
| 09:00-12:00 | 后端/DevOps | 部署生产环境、Alembic迁移、HTTPS、备份、监控、告警和回滚脚本。 | 生产环境 | 后端/DevOps |
| 09:00-12:00 | Android发布 | 配置正式签名、构建 release AAB、上传 Play 内测/封闭测试。 | Android RC | QA/发布 |
| 09:00-12:00 | iOS发布 | Xcode 26 Archive、签名、上传 TestFlight Internal。 | iOS RC | QA/发布 |
| 13:30-17:00 | 全员 | 生产联调、数据库备份恢复演练、AI Provider降级、同步回滚演练。 | 上线演练记录 | TL+QA |
| 13:30-17:00 | 产品/合规 | 在真实商店后台复核隐私、年龄分级、权限、支持URL、审核说明。 | 提交前清单 | PO/发布 |
| 17:00-19:00 | 门禁 | RC Go/No-Go：P0/P1=0、构建可重复、生产健康、素材完整。 | RC签字 | PO+TL+QA |
| 19:30-22:30 | 缓冲 | 只修审核阻断、签名、安装、崩溃和数据问题。 | RC 1.0.0+2 | 相关负责人 |

Day 6 退出门禁 RC签字、生产环境与双端候选包完备。

## Day 7｜8 月 9 日（周日）｜最终上线、提交与交接

| 时段 | 工作流 | 任务 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-11:00 | 全员 | 最终生产冒烟：注册/登录、本地记账、云同步、AI、退出/重登、双端恢复。 | 最终冒烟报告 | QA |
| 11:00-12:00 | 产品/技术 | 上线签字；确认版本、数据库迁移、后端镜像、回滚点和支持人员。 | 上线决议 | PO+TL |
| 13:30-15:30 | 发布 | 提交 App Store 正式审核；提交或推进 Google Play 生产/封闭测试流程。 | 商店提交记录 | 发布 |
| 13:30-16:00 | DevOps | 启用生产监控、告警、数据库备份、日志面板和状态检查。 | 监控仪表板 | DevOps |
| 16:00-18:00 | 支持 | 整理用户FAQ、隐私说明、已知问题、客服响应和故障升级链路。 | 运营支持包 | PO/支持 |
| 18:00-20:00 | 项目管理 | 形成交付清单、源代码标签、构建哈希、API/Schema版本和未完成项。 | 最终交付包 | TL |
| 20:00-21:30 | 全员 | 复盘：一周成果、风险、审核状态、V1.0.1/V1.1计划。 | 冲刺复盘 | PO+TL |

Day 7 退出门禁 最终冒烟、商店提交、监控和交接完成。

# 7. 分工作流任务拆解与验收标准

| ID | 优先级 | 工作流 | 任务 | 完成日 | 验收标准 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MGT-01 | P0 | 产品/管理 | 冻结一周范围、页面清单、非目标和验收标准 | Day1 | 签字版范围；新增需求必须替换任务 | PO |
| MGT-02 | P0 | 产品/管理 | 每日站会、中检、门禁与日报 | 每日 | 阻断在4小时内升级；结论可追踪 | PO/TL |
| ARC-01 | P0 | 架构 | 冻结最小数据库Schema、金额/时区口径 | Day1 | Flutter/后端字段完全一致 | TL |
| ARC-02 | P0 | 架构 | 冻结OpenAPI v1、错误码、AI Schema | Day1 | 客户端可生成/手写稳定DTO | TL/后端 |
| APP-01 | P0 | Flutter | 建立双端壳、导航、环境和CI | Day1 | Android/iOS均可安装启动 | Flutter |
| APP-02 | P0 | Flutter | Drift本地Schema、Migration、默认分类 | Day2 | 迁移测试与重启持久化通过 | Flutter A |
| APP-03 | P0 | Flutter | 收入/支出新增、编辑、软删除 | Day2-3 | 断网可用；金额不使用浮点 | Flutter A |
| APP-04 | P0 | Flutter | 账单列表、月份切换、详情与分类 | Day3 | 数据与Fixture一致 | Flutter A/B |
| APP-05 | P1 | Flutter | 首页收入/支出/结余/Top分类 | Day4 | 统计与明细对账 | Flutter A |
| APP-06 | P1 | Flutter | 月预算与进度 | Day4 | 边界金额、零预算正确 | Flutter A |
| APP-07 | P0 | Flutter | 登录、本地/云模式切换、同步状态 | Day3 | 不登录可用；登录不清本地 | Flutter B |
| APP-08 | P0 | Flutter | Outbox、Push/Pull、退避和软删除 | Day3 | 断网/重启/重复提交可恢复 | Flutter B |
| APP-09 | P1 | Flutter | AI问答与规划页面 | Day4 | AI失败不阻塞核心App | Flutter B |
| APP-10 | P0 | Flutter | Secure Storage、锁屏与隐私遮罩 | Day5 | 锁定前不显示财务数据 | Flutter |
| BE-01 | P0 | 后端 | FastAPI/Docker/PostgreSQL/Alembic骨架 | Day1 | Staging健康检查通过 | 后端 |
| BE-02 | P0 | 后端 | 用户/设备/会话/账本和手机号登录 | Day2 | 验证码限流、过期和会话轮换通过 | 后端 |
| BE-03 | P0 | 后端 | Bootstrap/Push/Pull/Change Log/Cursor | Day3 | 幂等、分页、游标通过 | 后端 |
| BE-04 | P0 | 后端 | 乐观锁、软删除、冲突副本 | Day3-4 | 双端冲突不丢失 | 后端 |
| BE-05 | P1 | 后端 | 固定指标Analytics Service | Day4 | 与客户端统计口径一致 | 后端 |
| AI-01 | P1 | AI | Provider Adapter、超时、Schema、降级 | Day2-4 | Provider不可用时返回可解释降级 | 后端 |
| AI-02 | P1 | AI | 白名单问答 /ai/ask | Day4 | 固定问题集引用正确指标 | 后端/PO |
| AI-03 | P1 | AI | 确定性规划 /ai/plan | Day4 | 金额由代码计算，不由模型猜测 | 后端 |
| SEC-01 | P0 | 安全 | 日志脱敏、Secret、HTTPS、Token轮换 | Day5 | 日志无金额/备注/Token/Key | TL/后端 |
| QA-01 | P0 | QA | Fixture、单元、接口、E2E和缺陷看板 | Day1-2 | 主链路覆盖并可重复执行 | QA |
| QA-02 | P0 | QA | 双设备同步与冲突测试 | Day3-6 | 新增/改/删/离线/重复/冲突通过 | QA |
| QA-03 | P0 | QA | Android/iOS真机矩阵与性能安全 | Day6 | P0/P1=0，关键路径全过 | QA |
| OPS-01 | P0 | DevOps | CI/CD、Staging、Prod、备份与告警 | Day1-6 | 镜像可回滚；数据库可恢复 | DevOps |
| REL-01 | P0 | 发布 | Android签名/AAB/Play测试轨道 | Day6-7 | 安装、版本号、商店资料通过 | 发布 |
| REL-02 | P0 | 发布 | iOS签名/Archive/TestFlight/App Store | Day6-7 | 真机、上传、审核资料通过 | 发布 |
| REL-03 | P0 | 合规 | 隐私政策、权限、Data Safety/App Privacy | Day5-7 | 披露与实际SDK/数据行为一致 | 设计/合规 |

## 7.1 工作量预算

| 工作流 | 估算有效工时 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品/架构/管理 | 40-50h | 范围、契约、评审、验收和协调 |
| Flutter 双端 | 130-160h | 两人并行，本地核心、同步、统计、AI UI和双端适配 |
| 后端/数据库/AI | 90-120h | 认证、同步、分析、AI和生产部署 |
| QA/安全/发布 | 80-100h | 测试、真机、CI、签名、商店与回滚演练 |
| 设计/合规 | 20-30h | Token、素材、截图、隐私与商店资料 |
| 总计 | 360-460h | 建议 6-8 人并行；含约 25%-30% 缺陷和协调缓冲 |

# 8. 质量门禁、测试矩阵与停止条件

## 8.1 Release Candidate 强制门禁

| 门禁 | 最低要求 | 不通过处理 |
| --- | --- | --- |
| G1 构建 | Clean clone 后 Android AAB、iOS Archive、后端镜像均可重复生成 | 停止提交，修复构建/签名 |
| G2 数据 | 核心交易记录数与收入/支出总额对账一致；无浮点金额 | 停止发布 |
| G3 离线 | 断网可新增/编辑/删除/查看；联网后可恢复同步 | 停止发布 |
| G4 同步 | 幂等、软删除、断网重试、双设备冲突不静默覆盖 | 停止发布 |
| G5 认证 | 验证码限流、Token轮换、退出/撤销、越权403 | 停止发布 |
| G6 AI | 固定意图、结构化指标、确定性金额、Provider降级 | 可关闭AI开关后发布 |
| G7 安全 | Secret不入库；日志无金额/备注/Token；HTTPS有效 | 停止发布 |
| G8 缺陷 | P0/P1=0；P2有明确接受人和计划 | 停止发布或降级功能 |
| G9 真机 | 至少2台Android+2台iPhone完成冒烟和同步 | 停止公开提交 |
| G10 回滚 | 后端镜像、数据库迁移和客户端功能开关有回退方案 | 停止发布 |

## 8.2 核心测试矩阵

| 测试域 | 关键场景 | 最低覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 本地数据 | 首次启动、默认分类、增删改、软删除、重启、月份边界 | 单元+数据库+E2E |
| 统计预算 | 收入/支出/结余、Top分类、零数据、跨月、预算边界 | Fixture 100%对账 |
| 登录会话 | 正确/错误/过期验证码、限流、Refresh轮换、撤销 | 接口+App E2E |
| 同步 | 首次上传、重复Push、Pull分页、软删除、断网、重启、双端冲突 | 双真机+自动接口测试 |
| AI | 支持意图、超范围、无数据、Provider超时、费用配额 | 固定问题集≥20条 |
| 安全隐私 | 日志、Secret、越权、锁屏、后台快照、HTTPS | 人工清单+自动扫描 |
| 性能 | 冷启动、1万/10万数据列表与月统计、同步批次 | 关键设备实测 |
| 发布 | 签名、升级/重装、版本号、商店权限、隐私表 | 双平台清单 |

## 8.3 强制停止条件

发现账单丢失、重复、金额错误或同步静默覆盖。

客户端日志、后端日志、崩溃报告中出现 Token、密钥、手机号验证码、金额或备注正文。

生产数据库迁移不可回滚且无备份验证。

正式包名、签名、Bundle ID 或商店主体未确认。

P0/P1 缺陷未清零，或双端任一端无法稳定安装/启动。

AI可以直接修改账单，或模型返回金额未经过确定性计算校验。

# 9. 部署、商店提交与上线口径

## 9.1 生产部署步骤

冻结 release tag、后端镜像 digest、数据库 Alembic 版本、Flutter build number。

生产数据库备份与恢复演练；执行迁移前后健康检查。

部署 FastAPI、PostgreSQL、HTTPS、日志、告警和备份任务。

启用 AI、短信等外部服务的限流、预算和熔断。

客户端使用 prod flavor，关闭调试菜单和详细日志。

先内部测试，再封闭测试/分阶段发布；异常立即停止扩大范围。

## 9.2 Android 发布路径

| 场景 | 7 日内可完成 | 公开上线判断 |
| --- | --- | --- |
| 已有生产访问资格或组织账号路径已满足 | AAB、内测/封测、商店提交 | 取决于审核；可按审核结果发布 |
| 2023-11-13后新建的个人开发者账号 | AAB与封闭测试启动 | Google官方要求至少12名测试者连续加入14天，7日内不能完成公开生产访问 |
| 包名/签名不完整 | 只能生成测试包 | 不能提交正式升级 |

## 9.3 iOS 发布路径

| 步骤 | 目标 |
| --- | --- |
| 构建环境 | 使用 Xcode 26 或更高版本及 iOS 26 SDK 构建。 |
| 内部测试 | 上传 TestFlight Internal，完成真实设备冒烟。 |
| 商店资料 | App Privacy、年龄分级、隐私政策、截图、支持URL、审核说明。 |
| 正式提交 | Day 7 提交 App Review；Apple官方称平均90%提交在24小时内审完，但首次审核/资料不完整可能更久。 |
| 发布 | 审核通过后选择手动或分阶段发布；审核时长不作为团队可控承诺。 |

## 9.4 一周交付时的发布状态标记

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| GREEN | L1技术上线、L2内测上线、L3商店提交均完成；等待/已通过外部审核。 |
| AMBER | 技术与内测完成，但因Google测试门槛或账号资料未能进入公开审核。 |
| RED | 核心数据/同步/安全门禁未通过；不得以“赶时间”为由提交生产。 |

# 10. 风险、应急预案与降级策略

| 风险 | 等级 | 触发信号 | 应急措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一周范围过大 | 极高 | Day2仍未完成本地CRUD | 立即裁剪预算/AI/视觉；确保本地核心+同步 | PO/TL |
| 同步丢账或重复 | 极高 | 对账不一致、幂等失败 | 停止发布；关闭云同步开关；保留本地模式 | TL/后端 |
| 存量用户迁移失败 | 极高 | 旧库金额不一致 | 不覆盖原应用；改为新包/桥接版；延后上线 | TL |
| Google公开上线受14日测试限制 | 高 | 新个人账号 | Day7启动封测；公开上线转为后续里程碑 | 发布 |
| Apple审核拒绝/延迟 | 高 | 资料缺失或Review拒绝 | 当日修复/补充；保留TestFlight可用状态 | PO/发布 |
| iOS签名/证书问题 | 高 | Archive上传失败 | Day0核验；优先内测；必要时请求账号管理员 | 发布 |
| AI服务不稳定 | 中 | 超时/错误率高 | 关闭AI开关或返回确定性统计；核心记账正常 | 后端 |
| 短信服务未开通 | 高 | 验证码无法发送 | 使用已审核临时认证/测试白名单；不影响本地模式 | 后端/PO |
| 安全/隐私不合格 | 极高 | 日志泄露/权限不一致 | 停止提交；删除数据/日志；修复披露 | TL/合规 |
| 团队连续高强度导致质量下降 | 高 | 夜间缺陷增加 | 保留Day6/7缓冲；功能冻结；双人审查关键代码 | PO/TL |

## 10.1 功能降级顺序

1. 先降级高级视觉、动画、图表和非必要设置。

2. 再延期预算、AI月度总结等 P1 功能；保留 AI问答/规划的最小入口。

3. 再将云同步降级为“登录后云备份/单设备恢复”，但必须明确不支持多设备实时同步。

4. 任何情况下不得降级金额准确性、本地数据持久化、同步防丢失、认证安全和隐私。

# 11. 项目治理、汇报与交接模板

## 11.1 每日节奏

| 时间 | 会议/动作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 09:00-09:20 | 站会：昨日结果、今日任务、阻断 | 当日任务板与责任人 |
| 13:30-13:45 | 中检：接口/Schema/缺陷状态 | 资源调整和裁剪决定 |
| 19:00-19:30 | 日门禁：验收当日交付物 | PASS / CONDITIONAL PASS / FAIL |
| 22:30 | 日报归档 | Commit、构建、测试、风险、次日计划 |

## 11.2 部门日报模板

可直接复制 日期： 工作流/负责人： 完成任务ID： 分支 / Commit / 构建号： 已完成内容： 自动化测试：通过__ / 失败__ 真机测试：设备与结果 交付物路径： 当前阻断： 数据/安全风险： 次日计划： 门禁结论：PASS / CONDITIONAL PASS / FAIL

## 11.3 代码与交付规范

主分支受保护；短分支开发；至少一次代码审查后合并。

Schema/OpenAPI/同步协议变更必须由 TL 与两端开发共同评审。

每个 P0 任务必须附测试或可复现验收步骤。

正式 Secret、签名、证书、短信/AI Key 不进入源码、文档截图和日志。

Day 5 功能冻结后，只允许修复缺陷、审核阻断和发布问题。

每次候选构建记录版本号、Git SHA、后端镜像 digest、数据库迁移版本和构建哈希。

## 11.4 缺陷分级

| 级别 | 定义 | 处理时限 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 数据丢失/重复、崩溃阻断、认证绕过、Secret泄露、无法安装/启动 | 立即停止发布，持续修复 |
| P1 | 核心记账/同步/AI主路径不可用或结果错误 | 当日清零 |
| P2 | 非核心交互、视觉、文案问题，有明确绕行方式 | 可进入V1.0.1 |
| P3 | 优化建议，不影响功能和上线 | 进入Backlog |

# 12. 交付物清单与冲刺后续计划

## 12.1 Day 7 必须归档的交付物

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 源码 | Flutter、后端、数据库迁移、CI/CD、部署脚本；release tag 与 clean worktree。 |
| 契约 | 数据库 Schema V2 最小版、OpenAPI v1、同步协议、错误码、AI上下文Schema。 |
| 构建 | Android AAB/APK、iOS Archive/TestFlight build、后端镜像 digest。 |
| 环境 | Staging/Prod配置、域名/HTTPS、Secret清单、数据库备份和恢复记录。 |
| 测试 | 自动化结果、真机矩阵、双设备同步、AI回归、安全和RC报告。 |
| 商店 | 图标、截图、标题/描述、隐私政策、Data Safety/App Privacy、提交记录。 |
| 运营 | FAQ、支持邮箱、已知问题、监控告警、故障升级、回滚说明。 |
| 计划 | V1.0.1缺陷/审核修复；V1.1延期功能；负责人和日期。 |

## 12.2 冲刺结束后的必做事项

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| D+1 至 D+3 | 处理商店审核反馈；修复拒绝项；持续观察生产日志、同步和AI错误。 |
| D+1 至 D+14 | 若Google账号适用，维持至少12名测试者连续封闭测试14天并收集反馈。 |
| 上线后7天 | 每日检查启动崩溃、认证失败、同步失败、数据库错误、AI错误与成本。 |
| 上线后第7天 | 完成上线复盘，决定V1.0.1热修复与V1.1排期。 |
| V1.1 | 补齐跨平台备份、复杂冲突中心、Apple登录、附件/标签、年度账单等延期项。 |

## 12.3 最终决策建议

推荐承诺方式 对管理层和执行部门的正式承诺应写为：“7 天内完成智能记账 APP MVP 的开发收口、生产环境部署、Android/iOS 内测可安装、商店资料和审核提交；公开商店可下载时间以平台审核及Google测试资格为准。”不要承诺“7天内必然在所有商店公开可搜到”。

# 附录：发布平台外部条件与参考资料

| 事项 | 截至 2026-08-02 的官方信息 | 计划影响 |
| --- | --- | --- |
| Apple App Review | Apple 官方称平均 90% 的提交在 24 小时内完成审核；资料不完整可能延迟或不通过。 | Day7可提交，但公开时间不可绝对承诺。 |
| Google新个人开发者账号测试 | Google要求符合条件的新个人账号先运行封闭测试，至少12名测试者连续加入14天，之后才能申请生产访问。 | 若适用，一周只能启动测试，不能公开生产上线。 |
| Google Target API | 自2026-08-31起，新应用和更新需面向 Android 16 / API 36 或更高。 | 本项目直接按 target API 36 构建，避免月底返工。 |
| Apple SDK最低要求 | 自2026-04-28起，上传App Store Connect的iOS应用需使用Xcode 26或更高版本及iOS 26 SDK。 | Day0必须准备对应Mac/Xcode环境。 |

## 官方参考链接

Apple App Review：https://developer.apple.com/distribute/app-review/

Apple App Store 提交要求：https://developer.apple.com/app-store/submitting/

Apple Upcoming Requirements：https://developer.apple.com/news/upcoming-requirements/

Google Play 新个人账号测试要求：https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465

Google Play Target API 要求：https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878

## 依据项目文件

《智能记账 APP 产品需求文档（PRD）V1.0》

《智能记账 APP 数据库设计 V2、技术架构与开发路线 V1.0》

《记账统计：双端重构技术方案 V1》

— 文档结束 —