技术决策与交付计划

记账统计：双端重构技术方案 V1

Android 与 iOS 的技术路线、数据迁移、工程架构、周期及发布方案

文档版本：V1.0

编制日期：2026-08-01

文档状态：技术决策草案，可进入评审

目标平台：Android、iOS

现有基线：Kotlin + Jetpack Compose 的 Android 离线记账 MVP

V1 决策建议 采用 Flutter 单代码库重构。先完成数据模型、跨平台备份和迁移 POC，再进入页面重写；V1 保持离线优先，不引入账号与云同步。

决策前提

面向 1-2 人团队、双端功能基本一致、核心功能离线可用、无重度原生系统扩展。若前提变化，应重新执行路线评分。

# 执行摘要

当前项目是一套约 7,000 行 Kotlin 主代码的 Android 原生离线记账应用，已经具备记账、明细、图表、年度账单、预算、分类、应用锁、加密备份与 Excel 导出等主要功能。现有实现适合作为产品原型和业务行为基线，但还不是可以直接面向 Android、iOS 双端发布的生产工程。

本方案比较三条重构路线：

- Flutter 单代码库重写：推荐。双端共用 UI、业务和数据层，开发与维护成本最低，适合 1-2 人团队和当前产品规模。

- Kotlin Multiplatform + Compose Multiplatform：备选。能够保留较多 Kotlin/Compose 资产，但 iOS 工程化、平台能力封装和长期人才供给风险高于 Flutter。

- Android Compose + iOS SwiftUI 双原生：高预算路线。平台体验最好，但开发、测试和持续维护成本最高。

V1 建议采用 Flutter + Riverpod + Drift/SQLite + 平台服务适配层，保持离线优先，不在第一期加入账号、云同步和服务端。重构工作的第一优先级不是重画界面，而是建立稳定的数据模型、跨平台备份格式、可回滚迁移链路和双商店发布流水线。

在一名熟悉移动端的全职开发者条件下，推荐路线预计需要 18-24 个日历周；两名开发者并行可压缩到约 12-16 周。若当前应用尚无真实存量用户，可以跳过“桥接版本”并减少约 2-3 周。

# 项目现状基线

## 已确认的技术现状

| 范畴 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 客户端 | 单模块 Android 原生应用 |
| 语言与 UI | Kotlin 1.9.24、Jetpack Compose、Material 3 |
| 架构 | Screen -> ViewModel -> Repository -> Room/DataStore |
| 数据库 | Room/SQLite，books、categories、transactions 三张主表 |
| 设置数据 | Preferences DataStore，保存锁设置、自动备份、总预算和预算项 JSON |
| 安全 | Android Keystore、EncryptedSharedPreferences、PBKDF2、AES-256-GCM、生物识别 |
| 文件能力 | MediaStore、SAF、FileProvider、系统分享 |
| 后台任务 | WorkManager 每日备份 |
| 网络与服务端 | 无 HTTP API、无登录、无云同步、无推送、无广告、无统计 SDK |
| 测试 | 3 个单元测试，仅覆盖备份加密和 Excel 文件结构 |
| 发布产物 | 仅有 debug APK，无 release AAB、签名配置和 CI/CD |
| iOS | 无 iOS 工程、Swift/SwiftUI、Bundle ID 或 TestFlight 配置 |

## 必须在重构中解决的问题

- 现有备份只包含 Room 数据库，不包含 DataStore 中的总预算、预算项和设置。

- 恢复时直接替换仍由 Room 持有的数据库文件，缺少关闭连接、完整性校验、原子回滚和兼容性验证。

- 分类采用物理删除，但交易外键为 RESTRICT；删除已使用分类可能失败，界面提示与数据模型不一致。

- 数据库 exportSchema=false 且没有正式 Migration，无法支撑上线后的连续升级。

- 应用锁初始状态为未锁定，异步加载设置后才锁定，冷启动存在短暂数据暴露窗口。

- Gradle Wrapper 指向本机绝对路径，项目没有 Git、README、CI、自动化测试和可复现构建环境。

- UI 文案硬编码，暗色主题没有真正启用，可访问性与多语言没有系统建设。

- 当前 targetSdk=34，不满足 2026 年新应用发布要求。

# 重构目标与非目标

## V1 目标

- 用一套可持续维护的工程交付 Android 与 iOS。

- 保留现有用户的交易、分类、预算和设置数据，迁移失败时可安全回滚。

- 建立版本化数据库 Schema 和跨平台加密备份格式。

- 保留并重做现有全部核心功能，不因重构降低可用性。

- 建立应用锁、设备安全存储、生物识别和敏感页面保护。

- 建立单元测试、数据库测试、迁移测试、关键 UI 测试和发布门禁。

- Android 使用正式 AAB 发布；iOS 通过 TestFlight 和 App Store 发布。

- 默认保持离线优先，不收集财务明细，不依赖网络即可完成核心操作。

## V1 明确不包含

- 用户注册、登录和多设备云同步。

- 银行卡自动导入、短信识别、票据 OCR。

- 资产负债、投资、借贷、报销审批等大型财务模块。

- 多人共享账本、社交、广告和会员订阅。

- Web 管理后台。

- 多币种换算；V1 仅在数据模型中预留币种字段。

这些功能必须作为 V2/V3 单独立项，不能在双端重构期间顺带扩张范围。

# 技术路线比较

## 路线 A：Flutter 单代码库重构（推荐）

### 目标技术组合

- Flutter Stable / Dart。

- Riverpod：状态管理和依赖装配。

- Drift + SQLite：结构化数据、查询和版本迁移。

- go_router：类型化路由与深链入口。

- flutter_secure_storage：封装 Keychain / Android Keystore。

- local_auth：Face ID、Touch ID、Android 生物识别。

- 平台适配层：Android WorkManager、iOS BGTaskScheduler、文件选择、分享和安全窗口。

- 自研或经过验证的 Excel 导出模块；继续以“分”为整数单位处理金额。

第三方包在正式锁版本前必须完成最小 POC、维护活跃度和许可证审查，文档中的包名代表技术方向而非永久绑定。

### 优点

- 80%-90% 的新代码可在 Android 和 iOS 之间共享。

- 页面、交互、状态、业务规则和测试基本只实现一次。

- 对当前约 7,000 行规模的应用，完整重写成本仍可控。

- 插件生态和双端发布经验较成熟，适合小团队长期维护。

- UI 一致性高，后续新增功能的双端同步成本低。

### 缺点与约束

- 现有 Kotlin/Compose 代码无法直接编译复用，多数只能复用业务规则、SQL、视觉和测试用例。

- iOS 后台任务受系统调度限制，不能承诺每天固定时刻执行自动备份。

- 生物识别、安全窗口、文件存储和后台任务仍需少量原生桥接。

- 需要重新建立 Dart 团队能力。

### 适用判断

当团队为 1-2 人、要求双端功能一致、无重度原生动画或复杂系统扩展时，本路线综合成本最低。

## 路线 B：Kotlin Multiplatform + Compose Multiplatform

### 目标技术组合

- Kotlin Multiplatform 共享 domain、data、backup、export。

- Compose Multiplatform 共享主要页面和设计系统。

- SQLDelight 或 Room KMP 管理 SQLite。

- Coroutines/Flow 作为异步和状态基础。

- Koin 或显式依赖装配，替换 Android 专属 Hilt。

- expect/actual 或接口适配 Keychain、Keystore、生物识别、后台任务和文件系统。

### 优点

- 可以复用 MoneyUtils、DateTimeUtils、备份加密、导出逻辑、数据模型和部分 Compose UI。

- 保持 Kotlin 技术栈，Android 团队学习成本较低。

- 可选择共享 UI，也可让部分 iOS 页面使用 SwiftUI。

- 对需要深度原生能力的模块，平台边界较明确。

### 缺点与约束

- Hilt、WorkManager、MediaStore、BiometricPrompt 等现有代码仍不能直接进入共享层。

- iOS 构建、调试、崩溃排查和依赖兼容复杂度高于 Flutter。

- Compose Multiplatform 在 iOS 的输入法、可访问性、导航和系统交互必须通过真机验证。

- 共享 UI 与 SwiftUI 混用会增加状态桥接和设计一致性成本。

- 招聘与交接风险高于 Flutter 或双原生。

### 适用判断

当团队已经具备 Kotlin Multiplatform 经验，且“保留 Kotlin/Compose 投资”比“降低工程风险”更重要时，可以选择本路线。

## 路线 C：Android Compose + iOS SwiftUI 双原生

### 目标技术组合

- Android：保留并现代化 Kotlin、Compose、Room、Hilt。

- iOS：Swift、SwiftUI、GRDB/SQLite、Keychain、LocalAuthentication、BGTaskScheduler。

- 两端共享数据规范、备份协议、接口文档、测试向量和设计系统，不共享 UI 源代码。

### 优点

- 平台体验、性能、可访问性和系统集成能力最佳。

- Android 可以最大程度保留现有 UI 与工程资产。

- iOS 能够完全遵循 Apple 设计和生命周期规则。

- 第三方跨平台框架风险最低。

### 缺点与约束

- 业务、UI、测试和缺陷修复通常需要实现两次。

- 至少需要 Android、iOS 两种稳定能力，单人维护风险非常高。

- 双端行为容易长期漂移。

- 成本通常是 Flutter 的 1.6-2.0 倍。

### 适用判断

适用于有独立双端团队、重视顶级原生体验、预算充足且能够长期承担双份维护成本的项目。

# 路线评分与决策

评分采用 1-5 分，5 分最佳；权重基于当前“小团队、离线记账、双端一致”的项目条件。

| 决策维度 | 权重 | Flutter | KMP/Compose | 双原生 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双端一致性与共享比例 | 25% | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| 现有 Kotlin/Compose 代码复用 | 15% | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
| iOS 成熟度与平台体验 | 15% | 5.0 | 3.5 | 5.0 |
| 开发与迭代效率 | 20% | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| 安全、文件、后台能力接入 | 10% | 4.0 | 3.5 | 5.0 |
| 人才、生态与交接 | 10% | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
| 长期框架与维护风险 | 5% | 4.0 | 3.5 | 5.0 |
| 加权总分 | 100% | 4.40 | 3.75 | 3.25 |

## V1 决策

选择 Flutter 单代码库重构，理由如下：

- 当前项目代码量仍小，完整重写的机会成本可控。

- UI 和业务并不依赖重度平台专属能力，跨平台收益明显。

- 项目最大的风险是数据迁移、备份和发布工程，而不是渲染性能。

- 单代码库更适合后续持续开发和双端同步上线。

以下任一条件成立时，应重新评估 KMP：团队已经拥有成熟 KMP 项目经验；必须最大化 Kotlin 源码复用；未来大量功能依赖 Kotlin SDK。以下条件成立时，应重新评估双原生：已经确定配置独立 Android/iOS 团队，或者产品目标升级为对原生交互、系统扩展和无障碍体验要求极高的金融产品。

# 可复用资产清单

## 跨三条路线都可以复用

- 产品信息架构：明细、图表、发现、我的、记账主流程。

- 业务规则：金额按分存储、收支类型、月度范围、日/月统计、预算计算。

- 数据模型语义和现有 SQL 查询。

- 分类名称、图标映射、预置预算项和默认账本规则。

- 备份文件 V1 的 LGBK 头、PBKDF2、AES-GCM 算法规范和测试向量。

- Excel 三张工作表的字段、排序、汇总与转义规则。

- 现有页面作为视觉与交互验收基线。

- 当前 APK 作为回归测试参照物。

## 各路线预计直接源码复用率

| 资产 | Flutter | KMP/Compose | 双原生 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotlin 业务工具与模型 | 0%-10% | 70%-90% | Android 90%，iOS 0% |
| Room DAO/SQL | SQL 可复用，代码重写 | 40%-70% | Android 80%，iOS 仅 SQL/规范 |
| Compose 页面 | 0%，作为 UI 基线 | 40%-65% | Android 80%-95%，iOS 0% |
| Hilt/ViewModel | 0%-10% | 20%-40% | Android 70%-90%，iOS 0% |
| 加密与备份 | 算法/测试向量复用 | 60%-80% | 算法与格式复用 |
| Excel 导出 | 字段和算法复用 | 70%-90% | 规则复用，两端实现 |
| 综合直接源码复用 | 10%-20% | 45%-65% | 20%-35% |
| 产品行为与规格复用 | 70%-85% | 80%-90% | 80%-90% |

百分比为架构估算值，必须在 POC 后校准，不能作为合同式承诺。

# Flutter 目标架构

## 仓库结构

apps/

mobile/                 # Android / iOS 壳、flavor、路由入口

packages/

app_shell/              # 启动、锁屏、导航、生命周期

design_system/          # 颜色、字体、间距、组件、图标

domain/                 # 实体、值对象、用例、仓储接口

data/                   # Drift 数据库、DAO、仓储实现、迁移

feature_transactions/   # 记账、编辑、明细、搜索

feature_statistics/     # 趋势、分类排行、账单

feature_budget/         # 总预算、预算项、预算统计

feature_categories/     # 分类维护和排序

feature_security/       # PIN、应用锁、生物识别

backup/                 # 备份 V2、恢复、兼容 V1

export/                 # Excel 导出

platform_services/      # 文件、分享、后台任务、安全窗口

observability/          # 隐私受控的日志、崩溃与诊断

testing/                # Fixture、Fake、Golden、迁移测试工具

tools/

legacy_migration/       # Android 原生桥接迁移与数据校验

docs/                     # 架构、数据字典、发布和隐私文档

## 依赖方向

图 1  Flutter 目标架构与依赖方向

约束：domain 不依赖 Flutter、数据库或平台 API；feature 不直接访问 SQLite；Android/iOS 原生代码只能存在于 apps/mobile 或 platform_services 适配层。

## 核心模块职责

| 模块 | 主要职责 | 关键测试 |
| --- | --- | --- |
| domain | 金额、账本、交易、分类、预算实体和用例 | 纯单元测试，业务分支覆盖 |
| data | Drift Schema、DAO、仓储、事务、迁移 | 数据库集成、Schema 升级 |
| app_shell | 冷启动、应用锁、导航、生命周期 | 启动锁屏、前后台切换 |
| transactions | 增删改查、筛选、月度分组 | ViewModel/Provider 与 UI 流程 |
| statistics | 日/月统计、趋势、Top 分类 | SQL 与纯算法对账 |
| budget | 总预算、预算项、多分类归集 | 边界金额与跨月测试 |
| security | PIN、密钥、失败限制、生物识别 | 错误次数、重启、密钥失效 |
| backup | 加密容器、保留策略、恢复与回滚 | 跨平台测试向量、损坏文件 |
| export | 明细、分类、日汇总 Excel | Excel 结构、转义、大数据量 |
| platform_services | 文件、分享、后台、安全窗口 | Android/iOS 真机集成测试 |

# 数据模型 V2

## 建议实体

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ledger | id(UUID)、name、currencyCode、createdAt | V1 先使用单账本，但不再写死 ID=1 |
| Category | id(UUID)、legacyId、type、name、iconCode、sortOrder、enabled | 支持迁移旧 Long ID |
| Transaction | id(UUID)、legacyId、ledgerId、categoryId、type、amountMinor、occurredAtUtc、timeZoneId、note、deletedAt | 金额继续使用 Int64 最小货币单位 |
| Budget | id(UUID)、ledgerId、name、amountMinor、monthRule、preset | 总预算也作为一条预算记录处理 |
| BudgetCategory | budgetId、categoryId | 取代 DataStore 中的 categoryIds JSON |
| AppSetting | key、typedValue、updatedAt | 仅保存非秘密设置 |
| MigrationLog | id、fromVersion、toVersion、startedAt、completedAt、resultHash | 保证迁移可追踪、幂等 |

## 数据规则

- 金额统一使用有符号 64 位整数，不使用 double 进行持久化和汇总。

- 账本保存 currencyCode，V1 默认 CNY，不做跨币种换算。

- 时间保存 UTC 毫秒和记账时区 ID，展示和分组使用原始记账时区，避免换时区后账单日期漂移。

- 新数据主键使用 UUID；旧 Room Long ID 写入 legacyId，便于核对与回滚。

- 分类不能直接物理删除：有历史交易时改为禁用；无引用时才允许永久删除。

- 软删除必须对应恢复或清理策略，不能只保留不可见垃圾数据。

- 所有 Schema 变更必须有版本号、迁移脚本、Fixture 和升级/降级说明。

# 跨平台备份格式 V2

## 容器设计

- 扩展名：.ledgerbackup。

- 文件头：Magic、容器版本、KDF 参数、盐、Nonce、密文长度。

- 密钥派生：PBKDF2-HMAC-SHA256，随机盐，迭代参数写入文件头；以目标设备 300-500ms 解锁耗时进行基准校准，最低参数由安全评审确定。

- 数据加密：AES-256-GCM，每个备份使用随机数据密钥与随机 Nonce。

- 压缩内容：manifest.json、ledgers.json、categories.json、transactions.jsonl、budgets.json、settings.json、checksums.json。

- 明确不备份：PIN、Face ID/Touch ID 授权、设备 Keystore/Keychain 密钥、应用锁会话。

- 恢复后要求用户重新配置本机 PIN 和生物识别。

## 恢复门禁

- 先在内存或临时目录完成解密，不覆盖当前数据库。

- 校验 Magic、容器版本、GCM 标签、文件 Hash 和记录数量。

- 解析到临时数据库并执行外键、唯一性、金额和日期范围校验。

- 输出迁移摘要：账本、分类、交易、预算数量及收支总额。

- 用户确认后执行原子切换；保留旧数据库的设备加密回滚副本。

- 新库成功启动并完成健康检查后再删除临时文件。

# 现有数据迁移方案

## 场景一：已有真实 Android 用户（推荐两阶段迁移）

### 桥接版本 A：现有 Kotlin 应用

- 修复现有分类删除、应用锁和备份问题。

- 开启 Room Schema 导出并冻结旧数据库 V1 结构。

- 增加“迁移包导出”，同时读取 Room、DataStore 和非秘密设置。

- 生成跨平台 V2 备份，并完成 V1 -> V2 对账。

- 提醒用户至少完成一次迁移备份。

- 上线后保留 2-4 周，确认迁移包覆盖率和错误率。

### 替换版本 B：Flutter 应用

- 保持原 applicationId 和正式签名，作为同一应用升级。

- 首次启动通过 Android 原生迁移桥读取旧 Room/DataStore，或导入桥接版本生成的 V2 包。

- 创建设备加密的旧数据回滚快照，默认保留 7 天。

- 事务性导入 V2 Schema；按记录数、分类数、月度收支总额进行对账。

- 迁移成功后展示摘要，失败则继续启动旧数据保护页并允许重试/导出诊断。

## 场景二：尚无真实用户

- 不发布桥接版本。

- 保留 V1 加密备份导入器和一组真实 Fixture 即可。

- 直接建立 V2 Schema，现有 APK 只作为功能回归基线。

## iOS 换机迁移

iOS 无法直接读取 Android 应用私有目录。用户必须通过 .ledgerbackup 文件、AirDrop、系统文件、网盘或其他用户主动选择的方式导入。不得把“自动跨端同步”作为离线 V1 的承诺。

## V1 旧备份的已知限制

旧 .zip.enc 备份只含 SQLite 数据库，不含 DataStore，因此仅凭旧文件无法恢复总预算、预算项和部分设置。迁移界面必须如实提示，不得显示“已恢复全部数据”。

# 安全方案

- 数据库静态加密：优先验证 SQLCipher/等价方案在 Flutter、Android、iOS 和 Drift 下的稳定性；若 POC 不通过，至少使用系统文件保护、设备密钥、allowBackup=false 和严格导出边界。

- 本机数据库密钥保存在 Android Keystore / iOS Keychain，不硬编码、不进入日志和备份。

- 应用锁状态在绘制任何账单 UI 前同步确定，避免冷启动闪现。

- PIN 使用慢哈希和随机盐；连续失败采用指数退避，退避状态持久化，不能通过重启绕过。

- 生物识别只解锁本机密钥，不替代备份密码。

- Android 使用安全窗口；iOS 在进入后台时覆盖敏感快照。

- 日志禁止记录金额、备注、密码、密钥、完整文件路径和备份内容。

- 恢复文件设置大小上限、字段长度上限和压缩炸弹防护。

- 发布签名、上传密钥、证书和 API Token 仅保存在密码管理器或 CI Secret 中。

# UI、设计系统与可访问性

- 保留“明细 / 图表 / 发现 / 我的 + 中央记账按钮”的主信息架构。

- 建立颜色、字体、圆角、阴影、间距和金额语义色 Token。

- 支持浅色、深色和跟随系统。

- 全部文案资源化，首发简体中文；代码结构支持后续英文和繁体中文。

- 金额、日期、时间和数字使用 Locale 格式化，不拼接硬编码字符串。

- 支持系统字体缩放、屏幕阅读器、对比度、触控目标和键盘安全类型。

- 关键页面建立 Golden/Snapshot 测试，Android 与 iOS 允许平台字体和控件存在受控差异。

# 测试与质量门禁

## 自动化测试层级

- Domain 单元测试：金额、日期、预算、筛选、统计、软删除规则。

- 数据库测试：DAO、事务、外键、索引、10 万条交易性能。

- Migration 测试：每个历史版本到当前版本；重复执行必须幂等。

- Backup 测试：Android 生成/iOS 恢复、iOS 生成/Android 恢复、错误密码、截断、篡改、超大文件。

- Provider/ViewModel 测试：加载、保存、错误、并发、恢复。

- Widget/Golden 测试：主页面、空状态、暗色、大字体、长文案。

- E2E：首次启动、记账、编辑、删除、筛选、预算、导出、备份、恢复、应用锁。

- 真机测试：至少一台低端 Android、一台当前 Android、一台小屏 iPhone、一台当前主流 iPhone。

## 发布指标

| 指标 | V1 门槛 |
| --- | --- |
| 核心业务单元测试覆盖率 | 不低于 80% |
| 数据迁移 Fixture | 100% 通过，记录数与月度总额一致 |
| P95 冷启动 | 中端设备不高于 2 秒，锁屏路径不泄露内容 |
| 10 万交易月度查询 | 中端设备不高于 500ms |
| Crash-free users | 灰度期不低于 99.8% |
| P0/P1 缺陷 | 发布前为 0 |
| 备份跨端恢复 | 双向真实设备通过 |

# 开发阶段与周期

以下估算以 1 名熟悉 Flutter、Android 基础良好、可使用 Mac 完成 iOS 开发的全职工程师为基准，不含大规模视觉改版和云同步。

| 阶段 | 主要交付 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| P0 基线与决策 | Git、README、现状测试、数据字典、POC、锁定技术栈 | 1-2 周 |
| P1 数据与迁移 | V2 Schema、备份 V2、V1 导入器、桥接方案 | 2-3 周 |
| P2 工程骨架 | Flutter Monorepo、Riverpod、Drift、路由、设计系统、CI | 2 周 |
| P3 核心业务 | 记账、编辑、明细、筛选、分类、统计、账单 | 4-5 周 |
| P4 预算与平台能力 | 预算、锁屏、生物识别、文件、Excel、后台任务 | 3-4 周 |
| P5 安全与迁移验证 | 加密、失败限制、原子恢复、性能与安全测试 | 2-3 周 |
| P6 Beta 与商店准备 | 真机回归、TestFlight、Play 内测、隐私材料、截图 | 3 周 |
| P7 灰度上线 | 修复、分阶段发布、监控和回滚演练 | 1-2 周 |
| 总计 | Flutter 推荐路线 | 18-24 日历周 |

## 三条路线总体周期

| 路线 | 人力投入估算 | 1 人日历周期 | 2 人并行日历周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flutter | 16-20 人周 | 18-24 周 | 12-16 周 |
| KMP/Compose | 18-24 人周 | 22-30 周 | 14-18 周 |
| 双原生 | 28-36 人周 | 32-44 周 | 18-24 周 |

估算需要在 P0 POC 完成后重新基线化。兼职开发、首次学习 Flutter/KMP、没有 Mac、设计稿未确定或新增云同步都会显著延长周期。

# CI/CD 与版本管理

## 仓库与分支

- 立即初始化 Git，主分支启用保护规则。

- 使用短分支 + Pull Request；至少一项自动化检查通过后才能合并。

- 使用 Conventional Commits 或等价规范生成变更记录。

- 应用版本采用 major.minor.patch+build，Android versionCode、iOS CFBundleVersion 由 CI 单调递增。

## 默认流水线

- GitHub Actions 作为默认 CI；如网络或合规条件不适合，可替换为自托管 GitLab/Jenkins。

- Android 使用 Linux Runner：格式化、静态检查、测试、构建签名 AAB、上传 Play 内测。

- iOS 使用 macOS Runner：测试、Archive、签名、上传 TestFlight。

- Fastlane 统一管理商店元数据、截图、测试组和分阶段发布。

- 签名材料不进入仓库；使用 CI Secret、Match/证书库或企业密码管理器。

## 环境

- dev：本地开发，可启用调试菜单和 Fixture。

- staging：候选版本、迁移演练、内测，不读取生产用户文件。

- prod：正式包名、正式签名、最小日志、隐私配置锁定。

即使 V1 没有服务端，也应保留 flavor，以隔离调试能力、包名、日志和未来接口配置。

# Android 发布流程

- 冻结正式 applicationId 和签名策略；如承接现有用户，必须使用原包名和原签名。

- 升级 compile/target API，按 2026-08-31 之后发布的目标直接适配 API 36。

- 构建 release.aab，启用混淆/资源压缩并保存 mapping。

- 配置 Play App Signing，妥善保存独立上传密钥。

- 完成隐私政策、Data Safety、内容分级、应用访问说明、商店图文和支持邮箱。

- Internal Testing 验证安装、升级、迁移和签名。

- Closed Testing 运行至少 2 周，覆盖真实设备与存量数据。

- Production 采用 5% -> 20% -> 50% -> 100% 灰度；每档至少观察 24-48 小时。

- 指标异常时停止灰度，不通过降低 versionCode 回滚，而是发布修复版本并保护数据兼容。

# iOS 发布流程

- 准备 Apple Developer 账号、证书、App ID 和正式 Bundle ID。

- 使用 Xcode 26 或更高版本、iOS 26 SDK 构建和归档。

- 配置 Keychain、Face ID Usage Description、文件访问、后台任务和隐私清单。

- 完成 App Privacy、隐私政策 URL、年龄分级、商店截图、审核说明和支持 URL。

- 通过 TestFlight Internal Group 完成开发验收。

- TestFlight External Group 运行至少 1-2 周；重点验证文件导入导出、后台恢复、锁屏快照和大字体。

- 提交 App Review；审核备注明确说明财务数据仅在本地保存，以及备份由用户主动控制。

- 选择手动发布或分阶段发布；保留上一个兼容数据版本的热修复能力。

# 隐私与合规交付物

- 隐私政策网页：说明本地处理、备份文件、崩溃信息、权限和用户删除方式。

- Google Play Data Safety 表。

- App Store App Privacy 表及 PrivacyInfo.xcprivacy。

- 权限使用清单和第三方 SDK 数据行为台账。

- 加密与密钥管理说明。

- 用户数据导出、删除、备份和恢复说明。

- 中国大陆 Android 渠道如需发布，应按最终渠道和主体另行核对 APP 备案、隐私合规、软件著作权、SDK 合规和各商店材料；本方案不把法律判断写死在技术实现中。

# 上线与回滚策略

- 迁移前自动生成设备加密的回滚快照，保留 7 天或直到用户确认。

- 新版本首次启动完成数据库健康检查后才标记迁移成功。

- 新 Schema 只做向前兼容；发布后不得让旧版本继续写入已升级数据库。

- 灰度指标包括启动崩溃、迁移失败、备份失败、恢复失败、数据库错误和锁屏绕过。

- 崩溃/诊断不得包含金额、备注、分类明细或备份内容。

- 发现数据风险时立即停止灰度，优先发布“只读保护/导出工具”，而不是继续自动迁移。

# 风险登记

| 风险 | 等级 | 缓解措施 | 关闭节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据迁移导致丢账或重复 | 极高 | 桥接版本、幂等迁移、数量与金额对账、回滚快照 | P5 |
| 旧备份缺少预算与设置 | 高 | 明示限制；桥接版本生成完整 V2 备份 | P1 |
| iOS 后台备份不准时 | 高 | 文案改为“系统允许时自动备份”；提供手动备份和最近成功时间 | P4 |
| 跨平台加密实现不一致 | 高 | 固定二进制测试向量，Android/iOS 双向恢复 | P5 |
| Flutter 插件停更或权限变化 | 中 | P0 POC、封装平台接口、避免业务直接依赖插件 | P0/P4 |
| 包名或签名丢失导致无法升级 | 极高 | P0 冻结身份，密钥备份与权限分离 | P0 |
| 双端 UI/统计结果漂移 | 中 | 单代码库、Golden、同一 SQL 和 Fixture | 持续 |
| 重构期间需求扩张 | 高 | V1 非目标清单、变更评审、延期而非暗加范围 | 持续 |
| 无 Mac 阻塞 iOS | 高 | P0 即准备 Mac、开发者账号和真机 | P0 |

# 里程碑验收

## M0：技术 POC 通过

- Flutter Android/iOS 能打开同一个加密数据库。

- 两端能用同一 .ledgerbackup 相互恢复。

- 生物识别、文件分享、Excel 导出和后台任务完成最小验证。

- 决定数据库是否启用 SQLCipher。

## M1：数据层冻结

- V2 数据字典、Schema、索引、迁移矩阵评审完成。

- 旧 APK Fixture 可以迁移，数量与金额完全一致。

- 备份恢复具备损坏检测和回滚。

## M2：核心功能完成

- 现有记账、明细、图表、账单、预算、分类功能全部通过验收。

- Android/iOS 关键路径一致，暗色和大字体可用。

## M3：Release Candidate

- 自动化测试、真机矩阵、性能、安全、隐私和商店材料全部通过。

- Android AAB、iOS Archive 可由 CI 重复生成。

- P0/P1 缺陷为 0。

## M4：双端上线

- Play 灰度达到 100%。

- App Store 正式版本可用。

- 迁移、崩溃和备份指标稳定至少 7 天。

- 完成发布复盘和 V2 需求重新排期。

# 立即执行的前 10 项任务

- 初始化 Git，提交当前源码和 APK 哈希基线。

- 修复 Gradle Wrapper 和 Java 17 环境，保证全新电脑一条命令构建。

- 确认是否存在真实用户、正式包名和可用签名密钥。

- 为现有 Room V1 导出 Schema，建立真实匿名 Fixture。

- 修复分类删除、应用锁冷启动和备份不完整问题。

- 用 Flutter 完成 Drift、Keychain/Keystore、双向加密备份 POC。

- 确认 SQLCipher 可行性与性能；形成书面决策。

- 冻结 V2 数据字典和 .ledgerbackup 协议。

- 建立 Monorepo、静态检查、单测和 Android/iOS CI 骨架。

- 按“现有功能等价”建立验收清单和迁移对账脚本。

# 需要业务方确认的开放决策

- 当前 APK 是否已经发给真实用户，是否必须无损原地升级。

- 正式包名是否继续使用 com.offline.ledger，以及签名密钥是否存在。

- 是否接受 Flutter 作为主技术栈。

- V1 是否必须支持多账本、多币种或仅保留数据预留。

- 是否启用匿名崩溃监控；若启用，选择服务商并更新隐私披露。

- 首发商店范围：Google Play、App Store、中国大陆 Android 商店或企业分发。

- 是否已有品牌名、图标、隐私政策域名、支持邮箱和开发者主体。

# 参考资料

- Google Play Target API Level Requirements：https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878

- Google Play Android App Bundle：https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9844679

- Google Play Data Safety：https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469

- Apple Upcoming Requirements：https://developer.apple.com/news/upcoming-requirements/

- Apple App Privacy：https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-app-information/manage-app-privacy/

- Apple Privacy Manifest：https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/privacy-manifest-files

V1 推荐结论：采用 Flutter 单代码库重构；先完成数据、备份和迁移 POC，再进入页面重写。若 P0 阶段证明关键插件、SQLCipher 或 iOS 体验不能满足验收门槛，立即转入 KMP 备选评审，而不是在实现中期被动切换。